臺北市政府消防局推廣設置住宅用火災警報器執行細部計畫

壹、依據：

一、消防法第6條。

二、住宅用火災警報器設置辦法。

三、內政部102年11月6日內授消字第10208251501號函頒「補助直轄市及縣(市)政府推動住宅用火災警報器作業原則」。

四、本府104年3月31日府消預字第10432588000號函頒「推廣設置住宅用火災警報器執行計畫」。

貳、目的：

依「消防法」第6條第5項之規定，依法免設火警自動警報設備之住宅場所，應於106年12月31日前完成設置住宅用火災警報器(以下簡稱住警器)。設置住警器係住宅管理權人之義務，且此設備能有效防止住宅火災的死亡事件，為提升住宅安全，實有必要積極辦理宣導及推廣，特依本府「推廣住宅用火災警報器執行計畫」訂定本局執行細部計畫。

參、預期目標:

一、整合本府各機關資源，結合本市各區里、鄰長、里幹事、社工團體、各級學校，及各種宣導管道，以社會運動方式全面訪視本市5樓以下約31萬3,605戶未設火警自動警報設備之住戶，並推廣宣導設置住警器。

二、106年12月31日前，針對本市低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群之居住處所全面訪視，補助設置住警器14,000只。

肆、執行期程：即日起至106年12月31日止，並視執行績效檢討續辦。

伍、執行方式：

一、補助對象

(一)人員條件:以本市獨居長者、低收入戶、身心障礙者、孕婦、年長者(65

歲以上)及兒童(12歲以下)等弱勢族群先後順序優先排列，前

弱勢對象補助完成後，再行接受住宅條件申請。

(二)住宅條件:本市提供居家式托育服務及鐵皮屋住宅、木造建築物、住宅式宮廟、裝設鐵窗住宅、30年以上住宅、狹小巷弄地區、資源回收用途之住宅及居家曾發生火災事故等高危險群場所(如有捐贈指定對象，依指定條件優先)。

二、宣導對象

結合民政局、教育局、觀光傳播局、各區公所協助各里辦公處，全面訪視5樓以下未設置火警自動警報設備之住戶，並推廣宣導設置住警器，再輔以補助弱勢族群之居住處所安裝，並以「住宅安裝住警器、家人安全有保佑」為宣導主軸，並協同社會局、各區里志工共同推廣宣導設置住警器。

陸、辦理單位與執行措施(執行分工表如附件1)：

一、火災預防科：

(一)定期檢討本細部計畫並適時修訂。

(二)辦理補助預算、核銷及自籌預算採購招標事宜。

(三)辦理宣導、表揚及成果彙整工作。

二、減災規劃科：

(一)透過公車車體、媒體託播、捷運車站燈箱宣導、月台層跑馬燈、車廂宣導

及本市大型量販店百貨商場等宣傳管道方式，辦理住警器相關宣導事宜。

(二)印製相關宣導資料、提供文宣資料，發送民政局、社會局、教育局、觀傳局及各區公所使用。

(三)提供「居家消防安全診斷表」文宣，請教育局發送學生於寄宿租屋前可以自我診視場所安全。

(四)透過防災科學教育館宣導參訪市民，進行推廣宣導設置。

三、各大隊：

(一)辦理補助設置執行工作。

(二)執行宣導訪視工作。

柒、督導及獎勵:

一、補助安裝事宜:

(一)依「臺北市政府消防專業人員獎懲標準表」規定從優敘獎。

(二)辦理本案之局承辦人員嘉獎2次1名、協辦人嘉獎1次1名，各大隊承辦人給予嘉獎2次1名；並依實際出力人員覈實檢討辦理敘獎事宜，分隊人員執行協助設置20戶以上者，嘉獎1次獎勵；40戶以上者，嘉獎2次獎勵，最高以嘉獎2次為限；分隊主管及承辦人員各1人給予嘉獎1次獎勵。

(三)本案發放對象安裝後如有器具於火災成功作動案例，安裝人員給予記功1次獎勵；分隊主管及承辦人員各一人給予嘉獎1次獎勵。

二、宣導執行事宜:

(一)進行居家訪視宣導人員，訪視100戶以上者，嘉獎1次獎勵；訪視200戶以上者，嘉獎2次獎勵，最高以嘉獎2次為限。

(二)透過宣導攤位擺設、各級學校集會宣導、協請當地有線電視及地方廣播電臺等宣導方式之宣導人員，執行人員10場(件)以上者，嘉獎1次獎勵，執行20場(件)以上者，嘉獎2次獎勵，最高以嘉獎2次為限。

三、本細部計畫執行期間之獎勵，分別於105、106、107年1月20日前，由各大隊彙整成果提報火災預防科。

四、執行本案不力或怠忽職守者，按其情節輕重，予以申誡1至2次之處分。

柒、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修正。

附件1

| 臺北市政府消防局推廣設置「住警器」執行分工表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 單位 | 工作項目 |
| 一 | 火災預防科 | (一)定期檢討本細部計畫並適時修訂。 (二)辦理補助預算、核銷及自籌預算採購招標事宜: 1、納入本府年度預算或追加減預算。 2、彙整各大隊其他特殊情形須補助者訪視設置事宜及辦理相關補助核銷事宜。 3、透過網站、張貼海報、媒體廣告等方式對外公告，告知申請裝設資訊，並指定專線電話協助解答申請案件疑義。計畫執行完畢一個月內，檢附核銷相關資料（含招標文件【含簽】、契約書、驗收紀錄【驗收文件】、發票或收據影本、領據、納入預算證明及相關歲入、歲出預算書影本，涉預算增減並附追加減預算書影本），報內政部辦理經費核銷請款 (三)辦理宣導、表揚及成果彙整工作: 1、住警器動作成功災例敘獎及陳報內政部消防署公布網站。 2、建立市府各單位聯絡窗口名冊，加強橫向聯繫。 3、彙整住警器動作成功災例。 4、提供民眾住警器諮詢、購置平台等相關資料。 5、協請觀光傳播局透過本市相關媒體宣導5樓以下未設火警自動警報設備之住宅，為了自身及家人生命財產安全，儘速自行購置設置住警器。 6、透過秘書處媒體事務組，利用市長facebook等網路平台，宣導設置住警器等資訊，並聯絡市長室秘書，協助安排市長代言宣導及相關記者會事宜。 7、透過房仲公司，宣導本市5樓以下住宅買賣，於完成交屋前，能完成住警器的裝置。 8、依民政局「督導各區、里協助提高家戶設置住宅火災警報器裝設率獎勵計畫」評核成效績優之里長，提報市政會議表揚，並將各區里辦公處執行情形公布網站。 9、彙整民政局每季函送之成果表。 |
| 二 | 減災規劃科 | (一)透過公車車體、媒體託播、捷運車站燈箱宣導、月台層跑馬燈、車廂宣 導及本市大型量販店百貨商場等宣傳管道方式，辦理住警器相關宣導事宜。 (二)印製住警器相關宣導資料，發送民政局、社會局、教育局、觀傳局及各區公所使用。 (三)提供「居家消防安全診斷表」文宣，請教育局發送學生於寄宿租屋前可以自我診視場所安全。 |
| 三 | 各救災救護大隊 | (一)辦理補助申請工作: 1、指定專人受理民眾申請補助諮詢，並審查申請資格，符合補助條件者，轄區分隊排定行程前往訪視安裝。 2、符合補助對象之市民自行填寫申請表(如附件2)主動向本局各分隊提出申請，且經審查通過優先順序辦理。 3、進行居家訪視或主動調查高危險群場所後，由訪視人員協助訪視戶填寫申請表，向各消防分隊提出申請且經審查通過優先順序辦理補助。 4、前往申請戶安裝時，應告知住戶自我檢測、保養維護、故障排除、設置位 置等相關注意事項。並依住宅用火災警報器設置辦法及其使用說明書實施 安裝，(如附件3)。 5、安裝完成後，由同仁進行查驗，確認安裝情形，並依下列規定辦理： A、填寫住宅用火災警報器安裝紀錄表，格式(如附件4)。 B、檢附安裝前、後之彩色照片（或電子檔），格式(如附件5)。 C、將安裝資料鍵入補助程式中(請各分隊至臺北市補助系統（http://safe.tfd.gov.tw/）下載「補助設定及輸入程式」（簡稱：補助程式）)，各分隊安裝完成後，應立即登入「補助系統」鍵入相關資料。另外系統內有「類似地址查詢」按鈕，同仁於鍵入地址後，可按該按鈕，查詢該地址以往是否曾經接受本局補助，以避免重複補助。 D、統計報表傳送，執行計畫期間，每週五前應定期陳報安裝及訪視結果進度，俾利掌控執行進度。 E、補助安裝完畢，將申請補助清冊(如附件6)、安裝申請表紀錄及安裝前、後照片(彩色相片)等相關成果彙整後，送火預科彙整。 (二) 辦理宣導工作: 1、結合社會局社工持續針對低收入戶、獨居長者聯合訪視，以求達到全面訪視、 宣導及設置事宜。 2、結合各區里長、里幹事、鄰長、義消及婦女防火宣導隊各類社工等宣導人 員，及消防人員實施居家訪視時，發送宣導資料，正確有效宣導推廣自行 購置設置住警器相關知識及觀念。 3、發送宣導資料，正確有效宣導推廣設置住警器相關知識。 4、結合民政局針對低收入戶、獨居長者、身心障礙者聯合訪視，以求達到全面訪視、宣導及設置。 5、結合教育局共同訪視學生校外寄宿舍場所，如為5樓以下未設火警自動警報設備之住宅場所，加強輔導自行購置設置住警器，以維護住宿安全。 6、提供轄內各級學校住警器諮詢、購置平台、宣導管道等相關資料，提醒學生、家長應注意防範火災事件之發生外，應檢視其住家是否為應設置住警器之住宅並設置之。 7、協助轄內各級學校，利用集會、朝會時間，宣導5樓以下未設火警自動警報設備之住宅，應自行購置設置住警器相關知識及觀念。 8、受理轄內各級學校申請到校宣導「居家住宅用火災警報器」及派員執行居家訪視勤務。 9、運用轄內電子看板以實施宣導。 10、協請當地有線電視及地方廣播電臺配合擴大宣導5樓以下未設火警自動警報設備之住宅，為了自身及心愛家人生命財產安全，儘速自行購置設置住警器。 |

附件2

| 臺北市政府消防局補助安裝住宅用火災警報器申請表 編號：___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 人 資 料 | 姓名 |  |  |  | 性別 |  | □男 □女 | 出生年 月日 | 年 月 日 |
|  | 國民身分證統一編號 |  |  |  |  |  | 連絡 電話 | (宅) (行動) |  |
|  | 申請 裝設地點 | 市縣 鄉鎮市(區) 路(街) 段 巷 弄 號 樓之 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 場所狀況 | □自有住宅 □租賃住宅 |  | 樓建築物之 層 寢室 間;客廳 間;廚房 間;室內梯 座 |  |  |  |  |  |
|  | 申請補助資格(符合人員或住宅條件之一) | 人員條件 (可複選) |  | □低收入戶 □孕婦 □身心障礙者 □年長者(六十五歲以上) □兒童(十二歲以下) |  |  |  |  |  |
|  |  | 住宅條件 (可複選) |  | □提供居家式托育服務住宅 □鐵皮屋住宅 □三十年以上住宅 □木造建築物 □狹小巷弄地區 □住宅式宮廟 □資源回收用途 □裝設鐵窗住宅 □曾發生火災事故 |  |  |  |  |  |
| 注 意 事 項 | - 消防法第六條第五項規定：「不屬於第一項所定標準應設置火警自動警報設備住宅場所之管理權人，應設置住宅用火災警報器並維護之；其安裝位置、方式、改善期限及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。」住宅用火災警報器設置辦法第十條規定：「本法第六條第五項規定之場所，於本辦法發布生效前既設者，於中華民國一百零六年十二月三十一日以前設置住宅用火災警報器。」 - 申請補助以戶為單位，每戶至多補助設置一只，以申請一次為限，如有不足請自行購買，並依法設置。 - 請提供申請補助資格佐證資料以利審查(如照片或相關文件等)，現場查核實際條件如與申請補助資格不符，得不予補助設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人簽章：_____________________日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初審意見 | □ 合於補助規定，將補助設置 只住宅用火災警報器。 □ 不合於規定，原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人： |  |  | 分隊長： |  |  | 中隊長： |  |  | 大隊長： |

附件3

透天住宅場所中住宅用火災警報器裝設示意圖

公寓大廈場所中住宅用火災警報器裝設示意圖

備註： 住宅用火災警報器設置辦法第三條規定，住宅用火災警報器安裝於下列位置： - 供人就寢之居室(寢室) 二、 廚房 三、 樓梯： (一) 有寢室之樓層。但該樓層為避難層者，不在此限。 (二) 僅避難層有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。 四、 走廊(非屬前三款規定且任一樓層有超過七平方公尺之居室達五間以上者，設於走廊)；無走廊者，設於樓梯。 ※基於安全需求，除上開位置，並得於客廳設置。 住宅用火災警報器設置辦法第四條規定，住宅用火災警報器依下列方式安裝： 一、裝置於天花板或樓板者： （一）警報器下端距離天花板或樓板六十公分以內。 （二）裝設於距離牆面或樑六十公分以上之位置。 二、裝置於牆面者，距天花板或樓板下方十五公分以上五十公分以下。 三、距離出風口一點五公尺以上。 四、以裝置於居室中心為原則。

附件4

| 臺北市政府消防局住宅用火災警報器安裝紀錄表 編號：___________ |  |
| --- | --- |
| 裝置地址 | ○○市 區 路(街) 段 巷 弄 號 樓之 |
| 裝置日期 | 年 月 日 |
| 檢查項目 | 結果判定 |
| 資格條件 | □與申請資格相符。 □與申請資格不符，不予設置。 |
| 安裝數量位置 | 數量 只。 位於 □寢室 □客廳 □樓梯 □走廊 □廚房 □其他 |
|  | 探測器認可號碼： 、 。 |
| 固定狀況 | □正常。 □不良， 。 |
| 電池 | □正常。 □不良， 。 |
| 警報音響 | □正常。 □不良， 。 |
| 自動試驗功能 | □正常。 □不良， 。 |
| 申請人簽名 | 本人向臺北市政府消防局申請補助裝置「住宅用火災警報器」安裝測試功能正常，對於裝設位置、方式及數量均無異議，日後將定期（每月）自行實施測試、清潔、檢查固定及更換電池，確實做到維護保養責任，以確保產品功能。 申請人簽章： （如為代理人代簽，請註明身分證字號） |
| 執行人員簽名 |  |

附件5

安裝前、後二種照片黏貼表  編號：___________

安裝前照片說明 一、拍攝時間： 年 月 日。 二、拍攝處所：□寢室□客廳□樓梯□走廊□廚房□其他 （單選）

安裝後照片說明 一、拍攝時間： 年 月 日。 二、拍攝處所：□寢室□客廳□樓梯□走廊□廚房□其他 （單選）

附件6

臺北市政府消防局補助安裝住宅用火災警報器場所清冊

| 編號 | 受補助人姓名 | 國民身分證統一編號 | 設置地址 | 電話 | 裝置日期 | 裝置位置 | 裝置 數量 | 認可號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | □寢室□客廳□樓梯 □走廊□廚房□其他 |  |  | □自行申請 □訪視案件 |
| 2 |  |  |  |  |  | □寢室□客廳□樓梯 □走廊□廚房□其他 |  |  | □自行申請 □訪視案件 |
| 3 |  |  |  |  |  | □寢室□客廳□樓梯 □走廊□廚房□其他 |  |  | □自行申請 □訪視案件 |
| 4 |  |  |  |  |  | □寢室□客廳□樓梯 □走廊□廚房□其他 |  |  | □自行申請 □訪視案件 |
| 5 |  |  |  |  |  | □寢室□客廳□樓梯 □走廊□廚房□其他 |  |  | □自行申請 □訪視案件 |
| 6 |  |  |  |  |  | □寢室□客廳□樓梯 □走廊□廚房□其他 |  |  | □自行申請 □訪視案件 |

附件7

| 臺北市政府消防局申請住宅用火警器補助各轄區分隊電話清冊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一大隊 | 承辦人：李欣妍 |  | 第二大隊 | 承辦人：楊淑青 |  |
|  | 電話：27297668轉7116/7119 |  |  | 電話：27297668轉7214/7219 |  |
| 中正區 | 華山分隊 | 2341-2668 | 大安區 | 金華分隊 | 2391-7653 |
|  | 泉州分隊 | 2337-4679 |  | 復興分隊 | 2706-7965 |
|  | 古亭分隊 | 2363-3293 |  | 安和分隊 | 2709-4191 |
|  | 城中分隊 | 2381-2839 | 信義區 | 信義分隊 | 2758-8864 |
| 萬華區 | 雙園分隊 | 2305-3374 |  | 莊敬分隊 | 2758-1575 |
|  | 龍山分隊 | 2312-2496 | 南港區 | 南港分隊 | 2783-7757 |
| 文山區 | 萬芳分隊 | 2230-5720 |  | 舊莊分隊 | 2783-1453 |
|  | 景美分隊 | 2931-1405 |  | 成德分隊 | 2651-8983 |
|  | 木柵分隊 | 2939-1604 | 第四大隊 | 承辦人：蔡嘉哲 |  |
|  | 寶橋分隊 | 2939-5140 |  | 電話：27297668轉7414/7419 |  |
| 第三大隊 | 承辦人：趙盈如 |  | 大同區 | 建成分隊 | 2559-3748 |
|  | 電話：27297668轉7312/7319 |  |  | 延平分隊 | 2558-2105 |
| 中山區 | 大直分隊 | 8502-6151 |  | 大同分隊 | 2599-7925 |
|  | 圓山分隊 | 2591-3384 | 士林區 | 山仔后分隊 | 2861-6431 |
|  | 松江分隊 | 2517-8353 |  | 天母分隊 | 2871-4111 |
| 松山區 | 八德分隊 | 2769-4642 |  | 福安分隊 | 2810-8454 |
| 內湖區 | 內湖分隊 | 2791-1511 |  | 社子分隊 | 2811-8221 |
|  | 大湖分隊 | 2790-6455 |  | 劍潭分隊 | 2881-3019 |
|  | 東湖分隊 | 2632-5393 |  | 雙溪分隊 | 8861-1296 |
|  |  |  | 北投區 | 陽明山分隊 | 2861-6119 |
|  |  |  |  | 光明分隊 | 2891-3161 |
|  |  |  |  | 關渡分隊 | 2858-6084 |
|  |  |  |  | 石牌分隊 | 2821-3119 |
|  |  |  |  | 秀山分隊 | 2895-8753 |